附件1：项目需求书

重点生态功能区水源涵养功能类型典型

县域调研与评估项目需求书

中国环境监测总站

2023年8月

目录

第一章 项目概述	1

1.1 项目名称	1

1.2 经费预算	1

1.3 项目背景	1

1.4 项目目标	2

1.5 项目内容	2

1.6 项目周期	3

第二章 项目服务要求	4

2.1 总体服务要求	4

2.2 项目管理与质量要求	4

2.3 项目要求	5

2.4 交付成果	5

2.5 验收要求	5

2.6 其他要求	5

第三章 评分标准	7

# 项目概述

## 项目名称

- 重点生态功能区水源涵养功能类型典型县域调研与评估

## 经费预算

- 本项目经费预算为：18万元。

## 项目背景

- 中央财政于2008年起实施国家重点生态功能区转移支付政策，涉及810个县域，其中水源涵养功能类型的县域350个。为评估转移支付政策实施成效，我部会同财政部开展了县域生态环境质量监测评估，财政部基于评价结果建立了转移支付奖惩调节机制，形成了“花钱问效、无效问责”的绩效评估机制。

- 根据该项业务管理工作需要，为更好评估水源涵养功能类型县域生态环境保护成效、总结凝练经验模式等，以及县域生态环境监测评估工作对县域地方政府生态环境保护的促进效果，现向社会公开征集具备相应履约能力的承接单位。

## 项目目标

本项目拟通过对全国生态环境监测发展现状及智慧监测创新应用试点工作进展情况进行调研，梳理总结试点工作成果，分析试点工作成效，结合生态环境监测发展现状提出智慧监测全国推广应用的建议。

## 项目内容

通过文献调研、现场调研、专家咨询等多种手段，在水源涵养功能类型的转移支付县域中，筛选4个重视生态环境保护工作、保护成效显著、近几年生态环境质量有较大提升或者在绿色发展、生态文明建设方面取得明显成效的县域典型县域。

主要工作内容包括：

- 1.针对选定典型县域的生态环境特征，开展实地调研，评价县域生态环境质量变化情况及存在风险。

- 2.调研选定典型县域生态问题的人工修复情况，选择2—3个生态修复工程和自然恢复场地，评估生态质量提升效果，开展人工修复和自然恢复的过程评估。

- 3.调研县域相关部门，了解县域生态环境保护工作情况，掌握各部门生态环境保护外部压力和制度措施，梳理总结县域生态环境保护与绿色发展协调模式，凝练可推广的经验模式。

## 项目周期

本项目服务自双方签订合同之日起至2023年12月10日。

# 项目服务要求

## 总体服务要求

项目服务方要正确理解项目的目标和内容，结合本项目实际需要，提供充分满足本项目要求的专业人员，从技术和管理两个层面保障总站智慧监测创新应用研究项目的整体实施效果。

项目服务方必须对项目任务做出实质性响应，明确各项工作任务的工作思路、实施计划、组织保障等内容。

## 项目管理与质量要求

项目服务方要充分考虑本项目实施的难度和风险，在此基础上提出可行的实施计划和最佳的人员配备，实施方案至少包括以下内容：

（1）项目服务方须对本项目的组织、管理、质量控制、成果的评估等给出具体的策划、安排，确保本项目的质量、进度可管理、可控制、可预期、可评估。

（2）项目服务方须确保按研究报告的形式向总站提交相关交付物。

（3）项目服务方须提供本项目实施详细步骤，并说明每个步骤中的关键工作内容。

（4）项目服务方须提供项目时间进度表，综合考虑自身的技术实力及人员力量，提出切实可行的时间进度安排。

## 项目要求

项目服务方应选派具有副高级职称的人员承担本项目具体工作，明确项目负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，明确项目负责人调动项目服务方相关资源的权力。项目负责人应熟知本项目工作进展情况，确保参加工作数量保持在2/3以上。

## 交付成果

提交《重点生态功能区水源涵养功能类型典型县域调研与评估报告》。

## 验收要求

本项目期满后，项目服务方提供的项目相关文档内容完整，规范，总站启动验收程序。总站对服务质量不满意或者验收不通过，按合同其它约定条款协商解决。

## 其他要求

未经总站书面许可，项目服务方不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

项目服务方提供的应征价格为完成本项目所发生的一切费用和应缴纳的税金。本需求书所要求的项目内容应视为完成本项目工作所需要的最低要求，如有遗漏，请项目服务方予以补充，否则，将认为项目服务方认同遗漏并免费赠送。

根据本项目的总体进度的变化，总站可以延长项目工期或调整项目计划，项目服务方应在应征价格中充分考虑此种风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

# 评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（40分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 （15分) | 应征报价得分（取小数点后两位）＝(评标基准价/应征报价)×15%×100。满足征集文件要求且应征价格最低的应选报价为评标基准价，其价格分为满分15分。 | 15 |
| 1.2 | 业绩 （20分） | 提供重点生态功能区评价等方面研究科研课题、工作案例等，每提供一个项目案例可得3分，最多得20分，没有不得分。（应提供相应证明文件） | 20 |
| 1.3 | 技术研究 能力 （5分） | 投标人近五年（2018年1月至今）参与编写过重点生态功能区评价类专著或发表过SCI论文，每提供一个案例得1分，最高得5分。 | 5 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 （30） | 基于对项目背景、目标、总体项目要求的理解： 需求理解到位，需求分析清晰完整、准确得11-15分； 需求分析相对清晰、准确得6-10分； 需求理解不够充分、服务要求任务项有缺失得1-5分。 | 15 |
|  |  | 基于对项目研究内容的理解： （1）研究内容设计合理，与课题需求的匹配性非常好，满足招标文本的要求，得11-15分； （2）研究内容设计较为合理，与研究目标基本匹配，得6-10分 （3）研究内容设计不太合理，与研究目标不匹配，得1-5分。 | 15 |
| 2.2 | 实施部分 （30分） | 针对本项目提出的实施方案内容完整、详细；进度计划安排科学、明确，任务阐述清晰合理，完全符合项目要求得11-15分； 实施方案内容基本完整、详细，进度计划安排基本科学、明确，任务阐述基本清晰得6-10分； 实施方案内容不够完整、详细得1-5分。 | 15 |
|  |  | 对参加本项目人员的组织结构阐述明确，职责划分清晰、人员配备齐全合理的得11-15分； 人员配备基本合理的得6-10分； 人员配备不够合理得1-5分。 | 15 |