附件1

测试方案（草案）

- 测试时间

计划2026年1月开展测试方案集中研究制定工作，2026年2月～4月开展现场测试工作。

- 测试地点

选取多处不同水质条件（如河流、入海断面、排污口等）的地表水监测点位进行测试，确保覆盖不同污染程度、水文特征的监测场景。

- 测试内容

包括但不限于监测项目（化学需氧量、总氮、高锰酸盐指数、浊度、叶绿素a等）测定准确性与精密度要求、数据实时采集和传输完整性要求、定位授时及远程运维等智能化功能要求，具体以总站最终提供的测试方案为准。

- 设备生产企业要求

- 测试过程每个型号设备需提供至少1台（套）完整设备、相关耗材及试剂等到指定测试地点，并确保测试设备的代表性。

- 测试期间设备原则上采用总站提供的通信协议，向总站数据平台传输测试数据。各单位如有自有数据平台，允许数据回传至自有平台。测试结束后，各单位需提交测试期间所有原始数据及分析报告。

- 测试期间需要各单位派员协助完成设备安装调试、日常运维及数据核对等工作，我单位不提供派员的食宿，相关费用由派员单位自行解决。

- 地方监测机构要求

1. 明确地表水自动监测站的基础信息，涵盖具体地理位置、所属断面名称及功能区类别、核心监测项目参数特征（化学需氧量、总磷、总氮、高锰酸盐指数、浊度、叶绿素a等浓度范围）、常规监测频率及数据采集方式；

2. 说明地表水手工监测能力，包括人工采样点位分布、采样频率（如季度监测或枯丰水期监测），以及具备CMA资质的实验室核心分析项目（如化学需氧量、总磷、总氮、高锰酸盐指数、浊度、叶绿素a等）及检测能力范围。